## Suivi PTBA_2024 sept
[6 empty] | 70 | [6 empty] | Réalisée | 27 | 38.57% | 240 | Taux de décaissement global | 60% |  | 0.95803 | [16 empty] | Réalisée
[10 empty] | 9969167.6667 |  |  | En cours | 17 | 24.29% | 180 | Taux d'exécution financière PTBA 204 | 49.64% | [18 empty] | En cours
|  |  |  | PTBA 2024 du SSEQCU |  | 12365714.2857 |  |  | 541 |  | 7.8 |  | non réalisée | 26 | 37.14% |  | Taux d'exécution physique PTBA 2024 | 54.03% |  |  |  | Suivi de la mise en œuvre du PTBA | [14 empty] | non réalisée
Composante | Sous-composante | Activité/ Indicateur |  | N° | Activités par sous composante et composante | Base de Calcul/ Explication PTBA 2024 | Poids de l'activité | Montant en Fcfa | Montant en USD |  | Source de financement | Livrable | Indicateur de mesure | Unité | Valeur cible | Status | Réalisation 2024 | Taux de réalisation | Observations | Structure responsable | Structures impliquées | Réalisations | Taux de réalisation Physique | observations/difficultés | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  |  |  | Observation BM
[10 empty] | IDA don | IDA crédit | [13 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
nbre activité
|  |  |  | Projet | Coût Total pour 12 mois |  | 100 | 19383665972 | 35829327.1201 | 15812505386.1986 | 3571160585.8014
|  |  | #REF! | C1 | Composante 1 : Augmentation de la demande et l'offre de services de santé et de nutrition de qualité |  | 18.4236 | 3571160585.8014 | 6601036.203 | 0 | 3571160585.8014 | [6 empty] | 67.86% | Du 19 au 29 juin 2024, s'est déroulé la mission d'audit interne en vue de la préparation de la mission de l'AICV
|  |  | #REF! | 11 | Sous-composante 1.1 : Accroître l'accès aux services essentiels de santé et de nutrition |  | 3.4041 | 659845907.8014 | 1219678.203 | 0 | 659845907.8014 | 0 | [5 empty] | 76.4% | les avances de fonds de 1 591 964 244 FCFA sont faites au profit de 525 formations sanitaires dans 31 Districts dans les régions des Plateaux, Centrale, Kara et Savanes pour les C. Les 525 FS touchées représentent 95,8% des formations sanitaires engagées dans les CBP
|  |  |  | 11101 | Financer les services essentiels de santé et de nutrition | Dépenses éligibles: carburant et transport pour les visites à domicile et les activités de proximité, entretien des motos, entretien des balances, piles sèches, rafraîchissements pendant les activités de proximité et les sensibilisations communautaires, indemnités journalières, indemnités pour les animateurs des sensibilisations communautaires, indemnités pour les agents de santé, y compris les agents de santé communautaires et les bénévoles, location de mobilier et d'auvents, forfait pour les réunions pour l'examen de la qualité au niveau des autorités locales | 0.31248 | 60569928.8014 | 111959.203 |  | 60569928.8014 |  | CBP1: Personnes ayant bénéficié de services essentiels de santé, de nutrition et de population (SNP) (CRI, Nombre) | Nbre | 2519336 | En cours | 2534266 | 100.6% | Données du premier semestre 2024 | UGP1 | DSMI-PF, Div. Nut. |  |  | La nature et la qualité des pièces justificatives : l'accompagnement périodique sur l'utilisation des outils
|  |  |  | 11201 | Financer la vaccination des enfants |  | 1.4024 | 271835729 | 502469 |  | 271835729 |  | CBP1.2: Nombre d'enfants vaccinés (CRI, Nombre) | Nbre | 889603 | En cours | 473173 | 53.19% | Données du premier semestre 2024 | UGP1 | Div. Immun.
|  |  |  | 11301 | Financer les accouchements assistés dans les formations sanitaires |  | 1.0642 | 206288169 | 381309 |  | 206288169 |  | CBP1.3: Nombre d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié (CRI, Nombre) | Nbre | 60688 | En cours | 60502 | 99.69% | Données du premier semestre 2024 | UGP1 | DSMI-PF
|  |  |  | 11401 | Financer les visites à domicile, activités de proximité et sensibilisations communautaires |  | 0.62502 | 121152081 | 223941 |  | 121152081 |  | CBP1.4: Ménages visités par les agents de santé, y compris les ASC (ventilés par sexe) (Nombre) | Nbre | 559852 | En cours | 291907 | 52.14% | Données du premier semestre 2024 | UGP1 | DSCPA, DHAB
|  |  | 3 | 12 | Sous-composante 1.2 : Augmentation de l'affiliation des pauvres/vulnérables à l'assurance maladie |  | 6.4991 | 1259766649 | 2328589 | 0 | 1259766649 | [6 empty] | 0%
|  | Object | 3 | 12101 | Inscrire au régime d’assurance maladie sociale personnes pauvres et vulnérables | Dépense éligible: Paiement des primes ou des cotisations pour les ménages pauvres et vulnérables inscrits au régime d'assurance maladie sociale, dont l'éligibilité sera définie par le projet "Filets de sécurité et services sociaux de base", indemnités journalières et transports | 0.51993 | 100781267 | 186287 |  | 100781267 |  | CBP2.1: Femmes enceintes enregistrées au régime d'assurance maladie (Nombre) | Nombre | 75292 | non réalisée | 0 | 0% |  | UGP2 | INAM / CNSS / MAUS
Comp1 | Scomp1.2 |  | 1 |  |  |  | 2.4697 | 478711424 | 884864 |  | 478711424 |  | CBP2.2: Enfants de moins de 5 ans enregistrés au régime d'assurance maladie (Nombre) | Nombre | 264101 | non réalisée | 0 | 0% |  | UGP2 | INAM / CNSS / MAUS
Comp1 | Scomp1.2 |  | 1 |  |  |  | 1.7548 | 340136979 | 628719 |  | 340136979 |  | CBP2.3: Enfants en âge de scolarisation de 6-19 ans enregistrées au régime d'assurance maladie (Nombre) | Nombre | 288716 | non réalisée | 0 | 0% |  | UGP2 | INAM / CNSS / MAUS
Comp1 | Scomp1.2 |  | 1 |  |  |  | 1.7548 | 340136979 | 628719 |  | 340136979 |  | CBP2.4: Population rurale de 20 ans et plus enregistrée au régime d'assurance maladie (Nombre) | Nombre | 536186 | non réalisée | 0 | 0% |  | UGP2 | INAM / CNSS / MAUS
|  |  | 1 | 13 | Sous-composante 1.3 : Amélioration de la répartition équitable des professionnels de la santé |  | 1.4888 | 288587253 | 533433 | 0 | 288587253 | 0 | [5 empty] | 195%
|  | Object | 1 | 13101 | Recrutement des professionels de la santé dans les zones defavorisées | Allocations pour difficultés, logement, frais de scolarité pour les enfants de moins de dix-huit (18) ans dans les institutions publiques, allocation de déménagement, indemnités mensuelles de transport ou de carburant, primes d'assurance maladie complète au-dessus du forfait de base, formation pré et post base pour les candidats de toutes les régions, entre autres, celle de Kara, Savane, du Centrale et de la Plateau pour obtenir le diplôme d'infirmier, de sage-femme et d'assistant médecin de premier niveau | 0.65377 | 126723840 | 234240 | 0 | 126723840 |  | CBP3.1: Médecins nouvellement recrutés (généralistes et spécialistes) déployés dans les quatre régions les plus défavorisées (Nombre) | Nombre | 60 | réalisée | 143 | 238.3% |  | UGP1 | DRH
Comp1 | Scomp1.3 | Act | 1 |  |  |  | 0.83505 | 161863413 | 299193 |  | 161863413 |  | CBP3.2: Infirmier(ère)s, sages-femmes et assistants médicaux diplômé(e)s professionnels nouvellement recrutés et déployés dans les quatre régions les plus défavorisées (Nombre) | Nombre | 800 | réalisée | 1214 | 151.8% | L’indisponibilité des principaux acteurs depuis mai 2024 pour raison d’élaboration des documents stratégiques du secteur a rendu difficile la réalisation des activités qui nécessitent une diversité de compétences. Les programmations qui ont été faites sur la période ont été plusieurs fois annulées. Les discussions sont en cours pour une tentative de reprogrammation vers fin juillet. | UGP1 | DRH |  |  | Capitalisation à partir du dernier recrutement (2021) , préparation des outils à mettre en place pour la justification des agent sur le terrain pendant une période donnée, prévoir une rencontre avec la DRH
|  |  | #REF! | 14 | Sous-composante 1.4 : Augmentation de la disponibilité des médicaments traceurs dans les établissements de soins de santé périphériques |  | 7.0315 | 1362960776 | 2519336 | 0 | 1362960776 | [6 empty] | 0% | les avances de fonds de 1 591 964 244 FCFA sont faites au profit de 525 formations sanitaires dans 31 Districts dans les régions des Plateaux, Centrale, Kara et Savanes pour les C. Les 525 FS touchées représentent 95,8% des formations sanitaires engagées dans les CBP
|  | Object | #REF! | 14101 | Améliorer la disponible des MEG au niveau des FS | Dépenses éligibles: Paiement des médicaments du niveau des soins de santé primaires, de la prévention des infections et des consommables non médicamenteux tels que définis dans le ME | 7.0315 | 1362960776 | 2519336 | 0 | 1362960776 |  | CBP4: Médicaments traceurs disponibles au niveau des soins de santé primaires (Pourcentage) | % |  | En cours |  |  |  | UGP1 | CAMEG-Togo, DPML |  |  | élaborer un outils de détermination du taux de disponibilité
|  |  | 12 | 2 | Composante 2 : Rapprochement des établissements et des services de santé des ménages |  | 69.6918 | 13508827659 | 24970106.5786 | 13508827659 | 0 | [6 empty] | 75.66% |  |  |  |  | 0.29144 | [13 empty] | 0 | 0 | 0.69692
|  |  | 10 | 21 | Sous-composante 2.1 : Augmentation de l'accès des populations vulnérables aux établissements et aux services de santé |  | 69.0882 | 13391827659 | 24753840.4048 | 13391827659 | 0 | [6 empty] | 51.32% |  |  |  |  | 0.46039 | [13 empty] | 0
|  | Object | 4 | 211 | Construire de nouvelles formations sanitaires périphériques pilote, y compris la gestion des déchets biomédicaux |  | 64.1031 | 12425530367 | 22967708.6266 | 12425530367 | 0 | [6 empty] | 46.2% |  |  |  |  | 0.78168 | [13 empty] | 0
Comp2 | Scomp2.1 | Act | 1 | 21103 | Atelier de validation du rapport d'étude de base | [14 empty] | UGP1 | UGP1,Toutes les directions centrales du MSHPAUS | réalisée | 100% | validé du 7 au 08 février 2023 | [12 empty] | 0 | bar: T1 J
Comp2 | Scomp2.1 | Act | 1 | 21110 | Ateliers de validation du choix des sites de construction | [14 empty] | UGP1 | DISEM, DHAB, Min. TP, Min. Pistes Rurales, Min. Energie, Min. Eau, Min. Sécurité, Min. Admin. Territoriale | 70 sites de construction validés dans les région Kara (20) Centrale (15) et plateaux (35) | 100% | Validation faite en tenant compte des critères d'aménagement du territoire. il y a 16 sites validés dans les savanes au regard de l'urgence PURS | [12 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
Comp2 | Scomp2.1 | Act | 1 | 21107 | Construire/ Installer USP (construction classique) y compris les agencements pour l’accès respectueux des personnes handicapées, les installations d'eau et d'assainissement et d’électricité solaire hors réseau | finaliser les travaux de construction de USP: 16 USP dans la Savane 70 USP dans Plateaux, Centrale et Kara le coût estimatifs est le reliquat à payer sur les deux contrats 155 millions de FCFA. Les coûts inclus pour chaque USP : un bloc de soins ; deux (02) logements ; une paillote de sensibilisation ; un bloc latrines ; un incinérateur ; un système d’éclairage solaire ; un forage d’eau et le coût du contrôle. | 62.2643 | 12069112822 | 22308896.159 | 12069112822 | [7 empty] | 38.59% |  | UGP1 | DISEM, DHAB, Min. TP, Min. Pistes Rurales, Min. Energie, Min. Eau, Min. Sécurité, Min. Admin. Territoriale, Entreprises | 16 USP en cours de construction dans les savanes | 12.67% | les taux d'exécutions sont compris entre 0,40% et 31,10% pour les 16 sites au 1er septembre 2023 | [12 empty] | 0 | bar: T1 J to T2 A
[5 empty] | Sous-activité 1: Construire 16 USP dans la Savanes | finaliser les travaux de construction de 16 USP et payer le reliquat | 6.2894 | 1219112822 | 2253443.2939 | 1219112822 |  |  | 16 USP construites et réceptionnées | Nombre | 16 | en cours | 05 sites résiliés ; les travaux sont en cours sur 11 sites dont le taux d'exécution maximum est de 81,16% avec un minimum de 19,52% | 47.85% | *Les marchés de l’entreprise INTERCONSTRUCT ont été résiliés pour cause de retard et non avancement sur cinq (05) sites et sont en attente de réattribution *les travaux sont en cours sur onze (11) sites, malgré les retards | UGP1 | UCP,MSH, DISEM, DHAB, Bureaux de Contrôle | [15 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
[5 empty] | Sous-activité 2: Construire 70 USP dans la Kara, Centrale et plateaux | Construire de 70 USP y compris le coût des bureaux de contrôle des travaux et des forages | 55.975 | 10850000000 | 20055452.8651 | 10850000000 |  |  | 70 USP construites et réceptionnées | Nombre | 70 | en cours | Remise de site aux entreprise et bureau de contrôle pour la construction de 70 USP dans les régions des Plateaux, Centrale et Kara | 29.34% | délai consommé 100¨% 50% des sites ont un taux d'exécution compris entre 27,40% et 61% 50% des sites moins bon ont un taux d'exécution compris entre 2,40% et 0,9% | UGP1 | UCP,MSH, DISEM, DHAB, Bureaux de Contrôle | [15 empty] | 0 | bar: T1 J to T2 A
Comp2 | Scomp2.1 | Act | 1 | 21108 | Recrutement des cabinets ou des consultants pour assurer le contrôle technique des travaux de construction des formations sanitaires | reliquat de contrat et estimations de coûts | 1.8388 | 356417545 | 658812.4677 | 356417545 | [5 empty] | Réalisée |  | 100% | trois bureau de contrôles (AZ consult, EI&C/PI-Conseils/IDEA et Groupement AGECET BTP/CETRI) sont recrutés pour assurer le suivi technique des travaux dans les trois régions | UGP1 | DISEM, DHAB, Bureaux de Contrôle | réalisée | 100% | Il faut noter que dans le Kpendjal Ouest ( Ogaro centre et Tchimori) deux USP bénéficient à la fois de la réhabilitation et de la construction le recrutement du bureau de contrôle est en cours pour les 70 sites validés | [12 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
[5 empty] | Sous-activité 1: Contrôle technique des travaux de construction des 16 formations sanitaires | Reliquat du contrat de contrôle reporté | 1.8388 | 356417545 | 658812.4677 | 356417545 |  |  | Nombre de rapports de contrôle technique des travaux de construction élaborés | Nombre | 3 | Réalisée |  | 100% | bureau de contrôle AZ consultant et AGECET | UGP1 | DISEM, DHAB, Bureaux de Contrôle | [15 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
[5 empty] | Contrôle technique des travaux de construction des 70 formations sanitaires | le cout du contrôle est intégré dans le cout global de construction | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Nombre de rapports de contrôle technique des travaux de construction élaborés | Nombre | 4 | Réalisée |  | 100% | trois bureau de contrôles (AZ consult, EI&C/PI-Conseils/IDEA et Groupement AGECET BTP/CETRI) sont recrutés pour assurer le suivi technique des travaux dans les trois régions | UGP1 | DISEM, DHAB, Bureaux de Contrôle | [15 empty] | 0 | bar: T1 J to T2 A
|  | Object | 2 | 212 | Rénover des USP y compris les agencements pour l’accès respectueux des personnes handicapées et des installations d'eau et d'assainissement | Reliquat des rénovations reportées | 3.8779 | 751682774 | 1389432.1146 | 751682774 | 0 | [6 empty] | 45.25% |  |  |  |  | 0.94083 | [13 empty] | 0
|  |  |  | 21201 | Elaborer les DAO de rénovation des USP |  |  |  |  | 0 | [26 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
Comp2 | Scomp2.1 | Act | 1 | 21202 | Rénover des USP | Reliquat du coût des rénovations inachevées dans les Savanes | 3.7725 | 731250334 | 1351664.2033 | 731250334 | 0 | [6 empty] | 60.75% |  | UCP | UGP1,DISEM, DHAB, Entreprises, Bureaux de contrôle | 41 USP réceptionnés et fonctionnels | 88.17% | 41 USP réceptionnées et opérationnelle, 6 USP en phase de lever de réserves et 13 inachevés les 13 USP inachevés méritent une attention particulière et des orientations | [12 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
[5 empty] | Sous-activité 1: Rénover 60 USP dans les Savanes | Reliquat du coûts des rénovations entamées en2022 dans les Savanes (13 USP inachevées à cause du retard dans l'exécution des travaux) | 3.7725 | 731250334 | 1351664.2033 | 731250334 |  |  | réception du reste des 60 USP rénovées dans la région des Savanes | nbre | 13 | en cours | les travaux sont en cours avec les entreprises BGC ( 39,41%)et IES (89,48%) | 60.75% | *Le marché de l’entreprise BGC ont été résiliés pour cause de retard et non avancement sur cinq (05) sites et sont en attente de réattribution - les travaux sont en cours sur les huit (08) sites de l’entreprise EIS, malgré les retards les travaux sont en cours avec les entreprises BGC ( 39,41%)et IES (71,12%) | UCP | UGP1,DISEM, DHAB, Entreprises, Bureaux de contrôle | UGP1,DISEM, DHAB, Entreprises, Bureaux de contrôle | [14 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
[5 empty] | Rénover 77 USP dans les régions Kara, Centrale et Plateaux | Coût moyen de rénovation de 65 millions de FCFA | 0 | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0
[5 empty] | Assurer la continuité des soins dans les régions | Estimé à 20 millions de FCFA par région | 0 | 0 |  | 0 | [26 empty] | 0
Comp2 | Scomp2.1 | Act | 1 | 21203 | Recruter des cabinets, assurer le contrôle technique des travaux de rénovation des formations sanitaires | Reliquat/avenant au contrôle des rénovations dans les savanes | 0.10541 | 20432440 | 37767.9113 | 20432440 | [7 empty] | 75% |  | UCP | UGP1,DISEM, DHAB, Entreprises, Bureaux de contrôle | réalisée | 100% | [13 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
[5 empty] | Sous-activité 1: Contrôle technique des travaux de rénovation de 60 formations sanitaires dans les Savanes | Reliquat/avenant au contrôle des rénovations des les savanes (13 USP inachevées) | 0.10541 | 20432440 | 37767.9113 | 20432440 |  | Rapports de contrôle technique des travaux élaborés | Nombre de rapports de contrôle technique des travaux élaborés | Nombre | 2 | Réalisée |  | 75% | Le suivi alternatif | UGP1 | UGP1,DISEM, DHAB, Entreprises, Bureaux de contrôle | [15 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
[5 empty] | Contrôle technique des travaux de rénovation de rénovation de 77 USP dans les régions Kara, Centrale et Plateaux | Coût de contrôle/reliquat de 77 nouvelles rénovation |  |  |  | 0 |  | Rapports de contrôle technique des travaux élaborés | Nombre de rapports de contrôle technique des travaux élaborés | Nombre | 4 |  |  |  |  | UGP1 | UGP1,DISEM, DHAB, Entreprises, Bureaux de contrôle | [15 empty] | 0 | bar: T3 J to T4 O
|  | Object | 4 | 213 | Assurer les mesures de sauvegarde et surveillance et suivi des travaux de construction et de rénovation |  | 1.1072 | 214614518 | 396699.6636 | 214614518 | 0 | [6 empty] | 62.5% |  |  |  |  | 0.11905 | [13 empty] | 0
Comp2 | Scomp2.1 | Act | 1 | 21301 | Faire le screening environnemental et social |  | 0.15278 | 29614518 | 54740.329 | 29614518 | [7 empty] | 100% |  | UGP1 | DHAB, DRS, DPS, Collectivités locales | screening de 70 sites pour la construction de nouvelles USP dans la Kara, la centrale et les plateaux | 47.62% | Screening de 77 sites à réhabiliter dans la Kara, la Centrale et les Plateaux à réaliser screening de 60 sites en réhabilitation dans les savanes réalisés en 2022 | [12 empty] | 0 | bar: T1 J
[5 empty] | Sous-activité 1: Faire le screening environnemental et social des sites de construction |  | 0 |  |  | 0 | [26 empty] | 0
[5 empty] | Sous-activité 4: Faire le screening environnemental et social de 77 sites de rénovation | Montant de l'ANO sur les Tdrs | 0.15278 | 29614518 | 54740.329 | 29614518 |  |  | Rapport de screening environnemental et social de 77 sites de rénovation disponible | Oui/Non | oui | réalisée | Réalisée | 100% | • ANO BM sur le Screening obtenu le 18/10/2023 • Screening environnemental et social réalisé du 4 au 14 aout 2024, retard accusé pour cause d’attente de la restructuration du projet | UGP1 | DHAB, DRS, DPS, Collectivités locales | [15 empty] | 0 | bar: T2 A
Comp2 | Scomp2.1 | Act | 1 | 21303 | Assurer le suivi environnemental et social des chantiers de construction et de rénovation: | Une mission de suivi par mois (5 000 000 par mission) | 0.30954 | 60000000 | 110905.7301 | 60000000 |  | Rapport de suivi environnemental et social | Nombre de rapports de suivi environnemental et social des chantiers de construction et de rénovation: | Nombre | 12 | En cours | En cours | 50% | Suivi réalisé dans la région des Savanes lors de remise de sites et d’établissement de décompte du 11 au 18 avril 2024 et du 10 au 17 juin dans les régions Kara, Centrale et Plateaux, lors de la mission de supervision de la Banque mondiale 22 au 23 mai 2024. Mission de suivi intégré dans la première quinzaine de juillet 2024 sur les 70 sites de construction dans les régions Kara, Centrale et Plateaux | UGP1 | DHAB, DRS, DPS, Collectivités locales, Consultants | non réalisée | 0% | Prendre les dispositions pour informer les acteurs concernés et les accompagnés dans la préparation et l'organisation de ces missions | [12 empty] | 0
|  |  |  | 21304 | Assurer le suivi technique des chantiers construction et rénovation |  | 0 |  |  | 0 | [26 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
[5 empty] | Assurer le suivi technique des chantiers de construction | Reliquat du suivi technique des chantiers de construction reporté | 0 |  |  | 0 |  | Rapport de suivi technique des chantiers de construction | Nombre de rapports de suivi technique des travaux élaborés | nbre | 4 | [21 empty] | 0 | bar: T1 J to T2 A
[5 empty] | Assurer le suivi technique des chantiers rénovation | Reliquat du suivi technique des chantiers de rénovation reporté | 0 |  |  | 0 |  | Rapport de suivi technique des chantiers de rénovation | Nombre de rapports de contrôle technique des travaux élaborés | nbre | 4 | [21 empty] | 0 | bar: T1 J to T2 A
Comp2 | Scomp2.1 | Act | 1 | 21305 | Elaboration des PGES pour des sites répartis dans les régions Kara, Centrale et Plateaux | Elaboration de PGES pour 70 sites de construction , estimation sur la base des tdrs élaborés | 0.41272 | 80000000 | 147874.3068 | 80000000 |  | PGES élaborés | Nombre de PGES élaborés pour les sites des régions Centrale, Kara et plateaux | Nombre | 70 | Réalisée | Réalisée | 100% | 01 PGES élaboré en février 2024 par région par des consultants en SE&S | UGP1 | DHAB, DRS, DPS, Collectivités locales | le screening réalisé sur 70 sites pour la construction, il reste les PGES à élaborer | 0% | en cours pour les 16 sites de construction dans les Savanes marchés en préparation pour les 70 sites de Kara, Centrale, Plateaux Réalisé pour 60 sites à rénover dans les Savanes en 2022 | [12 empty] | 0 | bar: T1 J
Comp2 | Scomp2.1 | Act | 1 | 21306 | Ateliers régionaux de validation des PGES dans les régions Kara, Centrale, Plateaux et Savanes | 15 000 000 fcfa par atelier régional | 0.23215 | 45000000 | 83179.2976 | 45000000 |  | PGES validés | Nombre d'ateliers régionaux de validation des PGES Nombre de PGES validés par région | Nombre Nombre | 3 3 | Réalisée | non réalisée | 0% | PGES élaboré et transmis à la Banque, diffusés aux entreprises et MDC avant le démarrage des travaux ; PGES partagés aux entreprises (entreprises et MDC) et acteurs des régions ; partagé lors de la formation sur l’EAS/HS du 30 avril au 06 mai 2024 et lors de la remise de sites aux entreprises PGES-C validés par les MDC et les spécialistes de l’UCP | UGP1 | DHAB, DRS, DPS, Collectivités locales | non réalisée | 0% | PGES non élaboré | [12 empty] | 0 | bar: T1 J
|  |  | 2 | 22 | Sous-composante 2.2 : Fourniture des équipements aux formation sanitaires nouvellement construits |  | 0.6036 | 117000000 | 216266.1738 | 117000000 | 0 | [6 empty] | 100% |  |  |  |  | 0.1225 | [13 empty] | 0
|  | Object | 2 | 221 | Equiper les formations sanitaires |  | 0.6036 | 117000000 | 216266.1738 | 117000000 | 0 | [6 empty] | 100% |  |  |  |  | 0.245 | [13 empty] | 0
Comp2 | Scomp2.2 | Act | 1 | 22102 | Acquérir et installer les équipements dans les nouvelles FS |  | 0.6036 | 117000000 | 216266.1738 | 117000000 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% |  | UGP1 | UGP1,DISEM, PRMP | Signature d'un contrat le 26 mai 2023 entre le MSHPAUS et l'UNOPS pour la fournitures des équipement et mobiliers médicaux pour 100 USP | 49% | Suivant référentiel national de pondération | [12 empty] | 0 | bar: T2 A
[5 empty] | Sous-activité 1: Acquisition installation d'équipements dans 100 nouvelles USP | reliquat du marché de l'UNOPS | 0.6036 | 117000000 | 216266.1738 | 117000000 |  | Réception et installation d'équipement dans les nouvelles USP | Nombre de USP équipées | Nombre | 100 | EN COURS |  | 100% | les recepetion des équipements ont commencé en mars 2024 | UGP1 | UGP1,DISEM, PRMP | [15 empty] | 0 | bar: T2 A
[5 empty] | Acquisition d'équipements informatiques dans les nouvelles USP | 100 UPS équipés en moyens et petits en complément des gros équipement acquis au près l'UNOPS (10 000 000 par USP) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Réception et installation d'équipement dans les nouvelles USP | Nombre de USP équipés | Nombre | 0 |  |  |  |  | UGP1 | UGP1,DISEM, PRMP | [15 empty] | 0
Comp2 | Scomp2.2 | Act | 1 | 22104 | Acquérir des motos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | UGP1 | UGP1,DISEM, PRMP, DAF | non réalisée | 0% | [13 empty] | 0
[5 empty] | Acquérir 100 motos | Montant revu à 2 000 000 Fcfa/moto | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Nombre de moto acquises | Nombre | 0 |  |  |  |  | UGP1 | [16 empty] | 0
|  |  | 14 | 3 | Composante 3 : Renforcement du régime national d'assurance maladie sociale |  | 8.4088 | 1629942400 | 3012832.5323 | 1629942400 | 0 | [6 empty] | 22.59% |  |  |  |  | 0.20514 | [13 empty] | 0 | 0
|  |  | 11 | 31 | Sous-composante 3.1 : Mise en place et soutien des opérations des organismes de gestion de l'AMU |  | 6.3814 | 1236942400 | 2286400 | 1236942400 | 0 | [6 empty] | 17.97% |  |  |  |  | 0.14278 | [13 empty] | 0
|  | Object | 3 | 3.1.1 | Créer un organisme/soutien des opérations des organismes gestionnaire de l'AMU |  | 6.3814 | 1236942400 | 2286400 | 1236942400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.97% |  |  |  |  | 0.33333 | [13 empty] | 0
Comp3 | Scomp3.1 | Act | 1 | 31102 | Recrutement d'un consultant pour les mécanismes de l'AMU (Définition des paramètres techniques de l’AMU) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | UGP2 | UGP2/MDAUS/INAM | réalisée | 100% | [13 empty] | 0 | bar: T1 J to T2 A
Comp3 | Scomp3.1 | Act | 1 | 31103 | Recrutement d'un consultant pour élaborer un référentiel national de qualité des formations sanitaires et accompagner l’actualisation du document des normes sanitaires des structures de soins |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | UGP2 |  | non réalisée | 0% | l'approche de mise en œuvre à redéfinir avec les acteurs impliqués | [12 empty] | 0 | bar: T2 A to T4 D
Comp3 | Scomp3.1 | Act | 1 | 31104 | Atelier de validation du document de référentiel qualité et des normes sanitaires |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | UGP2 |  | non réalisée | 0% | [13 empty] | 0 | bar: T4 D
[5 empty] | Mise en œuvre du plan d'opérationnalisation de l'AMU | Recruter des experts et des consultants pour appuyer la mise en ouvre du THIA / élaborer le plan d'exécution progressive du THIA / Des ateliers pour examiner et adopter le plan d'exécution progressive du THIA (471 000) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rapport de mise en œuvre du plan d'opérationnalisation de l'AMU | Rapport de mise en œuvre du plan d'opérationnalisation de l'AMU | oui/non | oui |  |  |  |  | UGP2 | INAM / CNSS / MAUS | [15 empty] | 0 | bar: T4 D
|  |  |  | 31201 | Actualisation du document des normes sanitaires des structures de soins (prenant en compte le secteur privé de la santé et le référentiel qualité des FS) | Actualiser le document des normes sanitaires des structures de soins (86 400) | 0.79935 | 154942400 | 286400 | 154942400 |  | Document des normes sanitaires des structures de soins actualisés | Document des normes sanitaires des structures de soins actualisés | oui/non | oui |  |  | 21.25% |  | UGP2 | MSHP / MAUS / INAM / CNSS / | [15 empty] | 0
[5 empty] | Sous-activité 1: Elaboration du document des normes sanitaires des structures de soins (prenant en compte le secteur privé de la santé ) | Mettre en place un groupe technique pour l'élaboration Atelier d'élaboration et atelier de validation | 0.11164 | 21640000 | 40000 | 21640000 |  |  | document des normes sanitaires des structures de soins (prenant en compte le secteur privé de la santé et une grille de démarche qualité des soins)actualisé | oui/non | oui | En cours | Encours | 5% | Le processus d'élaboration est lancé le lundi 23 septembre 2024 à lomé | UGP2 | MSHP / MAUS / INAM / CNSS / | [15 empty] | 0 | bar: T1 J to T2 J
[5 empty] | Sous-activité 2: Révision de la nomenclature des actes | Mettre en place un groupe technique pour la révision atelier de validation | 0.11164 | 21640000 | 40000 | 21640000 |  |  | Nomenclature des actes révisée | oui/non | oui | En cours | Encours | 10% | les outils et la méthodologie sont élaborés du 20 au 22 août 2024 | UGP2 | MSHP / MAUS / INAM / CNSS / | [15 empty] | 0 | bar: T1 J to T2 A
[5 empty] | Sous-activité 3: Actualisation des ordinogrammes et protocoles thérapeutiques standards | mettre en place un groupe technique pour la révision atelier de validation | 0.2791 | 54100000 | 100000 | 54100000 |  |  | Ordinogrammes et protocoles thérapeutiques standards actualisé | oui/non | oui | En cours | en cours | 70% | les ordinogrammes sont actualisés il reste la validation (11 au 17 aout 2024) | UGP2 | MSHP / MAUS / INAM / CNSS / | [15 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
[5 empty] | Sous-activité 4: Evaluation du coût réel des actes et prestations de soins et actualisation de la tarification nationale de référence des actes de soins | Mettre en place un groupe technique ou recruter un cabinet pour l'évaluation du cout réel des actes et l'actualisation de la tarification de référence | 0.29696 | 57562400 | 106400 | 57562400 |  |  | Coût réel des actes et prestations de soins évalué | oui/non | oui | non réalisée | non réalisée | 0% | Recrutemment d'un consultant pour l'évaluation fin septembre pour le recrutement du consultant | UGP2 | MSHP / MAUS / INAM / CNSS / | [15 empty] | 0 |  | Le coût de cette activité n'est pas négligeable du tout : 106 400 dollars américains. La Banque a déjà financé une étude dans ce sens : l'étude actuarielle. Au cours de cette étude, la firme a recueilli les coûts réels des différents actes. De plus, l'INAM opère dans le territoire depuis des années et dispose d'informations fiables sur les différents actes médicaux. Ainsi, une nouvelle étude ne semble pas du tout nécessaire. Est-ce qu' il ne serait pas plus judicieux de réaliser une étude sur l'impact de la mise en place de l'AMU au Togo sur les soins de santé maternels, infantiles et reproductifs. Une telle étude pourrait être pertinente du point de vue du décideur public, car les résultats pourraient fournir des informations cruciales sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les partenaires du gouvernement pourraient être intéresses par les résultats de l’étude. Nous voudrions en discuter avec l' équipe. | Cette activité concerne l’Evaluation du coût réel des actes et actualisation de la tarification nationale. Nous pouvons demander une courte séance visio sur le sujet comme suggéré. Car l’étude actuarielle n’est pas une évaluation de coût réel et le but n’est non plus d’actualiser la tarification. L’étude actuarielle a recueilli et travaillé avec les prix actuels. Mais cette tarification est jugée dépassée et la différence se voit nettement avec le privé. C’est pour cela que INAM et le MSHP avec l’assistance technique de Socieux+ avaient déjà enclenché un travail préparatoire pour revaloriser / actualiser la tarification. Cependant, le travail de Socieux a concerné la méthodologie à adopter et la grille d’évaluation. La mission a fait aussi une comparaison des prix dans la sous-région pour déboucher sur une proposition de revalorisation à approfondir. | bar: T1 J to T3 S
|  |  |  | 31205 | Achat de logiciels et de matériel pour exécuter la gestion des adhésions et des accréditations |  | 1.6746 | 324600000 | 600000 | 324600000 | [7 empty] | 12.5% |  | UGP2 | INAM / CNSS / MAUS | [15 empty] | 0
[5 empty] | Sous-activité 1: Renforcement de l'application métier de l'INAM pour la gestion des adhésions, accréditations et prestations de ses bénéficiaires | Recruter un cabinet-conseil ou AMOA et renforcer les capacités internes pour l'alignement de la solution iSTANE aux exigences de gestion de l'AMU | 0.8373 | 162300000 | 300000 | 162300000 |  |  | Matériel informatique pour la gestion des adhésions, accréditations et le traitement des prestations de soins délivrées acquis | oui/non | oui | non réalisée | non réalisée | 0% | spécification technique en cours de préparation par l'INAM | UGP2 | INAM / CNSS / MAUS | [15 empty] | 0 | bar: T2 J
[5 empty] | Sous-activité 2: Acquisition de matériel informatique pour la gestion des opérations techniques de l'assurance | Estimation sur la base du coût du PAD | 0.8373 | 162300000 | 300000 | 162300000 |  |  | postes fixes ou d’automates d'enregistrement et d’actualisation de données des bénéficiaires dans les délégations et points de proximité AMU installé | oui/non | oui | non réalisée | non réalisée | 25% | 50 Onduleurs acquis 20 ordinateurs LAPTOP acquis 60 ordinateurs de bureau acquis 50 imprimantes et 20 copiyeurs de grandes capacités acquis | UGP2 | INAM / CNSS / MAUS | [15 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
|  |  |  | 31206 | Soutenir l’accréditation des formations sanitaires périphériques |  | 0.2791 | 54100000 | 100000 | 54100000 | [7 empty] | 70% |  | UGP2 | INAM / CNSS / MAUS | [15 empty] | 0 | bar: T1 F to T2 J
|  |  |  | prioriser | Sous-activité 1: Révision du cadre conventionnel avec les professionnels de santé et signature de la convention cadre entre les prestataires de soins et les organismes de gestion | Mettre en place un groupe technique pour la révision du cadre conventionnel avec les professionnels de santé et signature de la convention cadre entre les prestataires de soins et les organismes de gestion atelier de révision et atelier de validation | 0.08373 | 16230000 | 30000 | 16230000 |  |  | Cadre conventionnel avec les professionnels de santé révisé et signature de la convention cadre entre les prestataires de soins et les organismes de gestion | oui/non | oui | Réalisée | Réalisée | 100% | conventions signées entre les acteurs le 29 mars 2024 à Hotel du 2 février | UGP2 | INAM / CNSS / MAUS | [15 empty] | 0 | bar: T1 F to T2 J
[5 empty] | Sous-activité 2: Visites d'évaluation et d'actualisation des accréditations des FS et élaboration des plans d'amélioration de la qualité PAQ | Organisation des tournées d'accréditation au niveau des régions | 0.19537 | 37870000 | 70000 | 37870000 |  |  | liste des formations sanitaires accréditées actualisée | oui/non | oui | En cours | En cours | 40% | atelier de partage de la procédure et des ouitls de conventionnement des formations sanitaire dans le cadre de l'AMU réalisé le 26 au 28 février 2024 à sokodé | UGP2 | INAM / CNSS / MAUS | [15 empty] | 0 | bar: T1 M to T4 D
|  |  |  | 31210 | Formation du personnel clé en matière de gestion de l’assurance maladie |  | 0.8373 | 162300000 | 300000 | 162300000 | [7 empty] | 0% |  |  | INAM / CNSS / MAUS | [15 empty] | 0 | bar: T1 M to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 1: Renforcement des capacités du personnel de l'organisme gestionnaire (sur la gestion de l'assurance maladie, le contrôle médical, suivi des prestations et gestion du risque, gestion de comptes cotisants et des assurés, la gestion des droits aux prestations, en management, etc. et Bench markéting dans certains pays ayant des avancés dans la mise en place et gestion de l'AMU des groupes informels et vulnérables) | 03 missions de benchmarking et partage d'expériences sur l'enregistrement et la gestion des groupes vulnérables; la gestion des plaintes; Renforcement de capacité sur 5 thématiques différentes et Formation de personnel cadre (03) sur la sécurité sociale et la gestion des organismes de sécurité sociale | 0.8373 | 162300000 | 300000 | 162300000 |  |  | nombre de formations thématiques organisées | Nombre | 5 | non réalisée | En cours | 0% | les tdrs sont encours d'élaboration | UGP2 | [16 empty] | 0 | bar: T2 A to T4 D
|  |  |  | 31214 | Missions de formation et déploiement des portails de la solution métier | Estimation sur la base du cout du PAD | 0.13955 | 27050000 | 50000 | 27050000 | [5 empty] | non réalisée | non réalisée | 0% |  |  | INAM / CNSS / MAUS | bar: T1 M to T2 M
[5 empty] | Appui aux activités d'administration, de coordination et de suivi évaluation de l’organisme gestionnaire de l'assurance maladie sociale | sur la base des cout du PAD | 2.6515 | 513950000 | 950000 | 513950000 | [7 empty] | 10% |  |  | INAM / CNSS / MAUS | [15 empty] | 0
|  |  |  | 31215 | Installation et équipements des points de proximité dans les préfectures et grandes agglomérations | Coût unitaire prévisionnel fourniture et aménagement de conteneurs métaliqques : 11428571 FCFA Coût unitaire prévisionnel équipement en mobiliers: 937 143 FCFA Cout unitaire total (hors équipement informatique et bureautique) est de 12365714 FCFA | 2.2328 | 432800000 | 800000 | 432800000 |  |  | Nombre de bureaux INAM (local préfabriqué et équipements) pour des services de proximité aux bénéficiaires installés | Nombre | 35 | En cours | En cours | 30% | l'évaluation des offres est validé le 04 avril 2024 et la remise des site en juillet et travaux en cours | UGP2 | [16 empty] | 0 |  | Merci de donner un budget detailles des points de proximité. | Coût unitaire prévisionnel fourniture et aménagement de conteneurs métaliqques : 11428571 FCFA Coût unitaire prévisionnel équipement en mobiliers: 937 143 FCFA Cout unitaire total (hors équipement informatique et bureautique) est de 12365714 FCFA les DAO sont lancés et seront cloturés le 19 février 2023, les évaluation des offres donneront plus de précisions sur les coûts. | bar: T1 F to T2 M
[5 empty] | Sous-activité 1: Mise en place des 13 guichets d'accompagnement et de dématérialisation des feuilles de soins dans les grands centres de soins (CHU, CHR) |  | 0.2791 | 54100000 | 100000 | 54100000 |  |  | Nombre de guichets d'accompagnement et de dématérialisation des feuilles de soins dans les grands centres de soins (CHU, CHR et CHP)mis en place | Nombre | 13 | non réalisée | non réalisée | 0% |  | UGP2 | INAM / CNSS / MAUS | [15 empty] | 0 | bar: T1 M to T4 N
[5 empty] | Sous-activité 2: Mise en œuvre d'un pilote d'utilisation de feuille de soins électronique dans les formations sanitaires (les CHU) et la région centrale (CHR et CHP) | sur la base des coûts du PAD |  | 27050000 | 50000 | 27050000 | [5 empty] | non réalisée | non réalisée | 0% |  | UGP2 | INAM / MAUS | bar: T1 M to T4 N
|  | Object | 8 | 312 | Rendre opérationnel l'organisme/agence de gestion des Assurances maladies |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | INAM / MAUS |  | 9.5% | [13 empty] | 0
Comp3 | Scomp3.1 | Act | 1 | 31211 | Doter l'organisme gestionnaire de système d'information pour la gestion des opérations techniques de l'assurance (enrôlement, accréditation, gestion des prestations) |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | UGP2 |  | En cours | 50% | activité est en cours avec le cabinet en attente du rapport provisoire ce mois de septembre sur l'évaluation de l'existant | [12 empty] | 0
Comp3 | Scomp3.1 | Act | 1 |  | Ateliers de partage et validation de l'évaluation du système d'information et plan de renforcement |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | UGP2 |  | non réalisée | 0% | en lien avec le précédent | [12 empty] | 0 | bar: T2 A to T4 D
Comp3 | Scomp3.1 | Act | 1 | 31213 | Acquisition de matériel informatique (pour le système d’information et soutenir le traitement des prestations de soins délivrées) | Achat de de serveurs, logiciels et de matériel pour exécuter la gestion des adhésions et des accréditations (1 500 000) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Nombre de logiciels et matériel informatique au profit du système d'information de le l'AMU | Nombre | 1 |  |  |  |  | UGP2 |  | non réalisée | 0% | en lien avec le précédent | [12 empty] | 0 | bar: T2 A to T4 D
Comp3 | Scomp3.1 | Act | 1 | 31214 | Déploiement de l'application métier | Estimation du PAD | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Nombre d'application métier déployées | Nombre | 1 |  |  |  |  | UGP2 |  | non réalisée | 0% | en lien avec le précédent | [12 empty] | 0 | bar: T2 A to T4 D
Comp3 | Scomp3.1 | act | 1 | 31215 | Installation des points de liaison (local préfabriqué et équipements) dans 40 grands centres préfectoraux (CHP) pour des services | Appui aux activités d'administration, de coordination et de suivi évaluation de l’organisme gestionnaire de l'assurance (1 200 000) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Nombre de points de proximité installés | Nombre | [5 empty] | UGP2 |  | En cours | 26% | ANO sur les Tdrs de screening le 05 septembre 2023 l'activité sera réalisée dans la première quinzaine d'octobre 2023 | [12 empty] | 0
Comp3 | Scomp3.1 | act | 1 | 31209 | Appui à la réorganisation des services de l'organisme gestionnaire de l'assurance (organisation et management) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | UGP2 |  | non réalisée | 0% | En attente d'un plan de réorganisation | [12 empty] | 0
Comp3 | Scomp3.1 | Act | 1 | 31210 | Renforcer les capacités du personnel de l'organisme gestionnaire de l'assurance sur la gestion de l'assurance maladie |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Nombre de personnes formées sur la gestion de l'assurance maladie | Nombre | [5 empty] | UGP2 |  | non réalisée | 0% | Tdrs transmis et non validé, les périodes pour ces formations sont passées, il faut reproposer au définir avec la banque les formations | [12 empty] | 0
Comp3 | Scomp3.1 | Act | 1 | 31206 | Soutien à l’accréditation des formations sanitaires |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | UGP2 |  | non réalisée | 0% | tdrs sur la mise en œuvre non validé a cause des préalables | [12 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
|  |  | 3 | 32 | Sous-composante 3.2 : Promotion de la demande de services d'assurance maladie |  | 2.0275 | 393000000 | 726432.5323 | 393000000 | 0 | [6 empty] | 27.21% |  |  |  |  | 0.2675 | [13 empty] | 0
|  | Object | 3 | 321 | Promouvoir l'Assurance maladie |  | 2.0275 | 393000000 | 726432.5323 | 393000000 | 0 | [6 empty] | 27.21% |  |  |  |  | 0.2675 | [13 empty] | 0
Comp3 | Scomp3.2 | Act | 1 | 32101 | Elaborer un plan de communication sur l'Assurance maladie | [14 empty] | UGP2 |  | réalisée | 100% | Plan de communication est élaboré et validé du 24 au 26 mai 2023 | [12 empty] | 0
Comp3 | Scomp3.2 | Act | 1 | 32102 | Mettre en œuvre le plan de communication sur l'Assurance maladie et ses mécanismes / incluant la communication sur le MGP en milieu de soins (Conception, reprographie des outils et mise en place d'un Manuel de l'assuré et Manuel du prestataire) | Coût estimatif du plan de communication | 2.0275 | 393000000 | 726432.5323 | 393000000 | 0 | [6 empty] | 54.42% |  | UGP2 |  | En cours | 7% | tdrs élaboré pour le recrutement des prestataires pour la conception des supports et transmis au SPM Marché non lancé, NB: attente des orientations du gouvernement sur les paniers de soins et les conditions d'enrôlement des bénéficiaires | [12 empty] | 0
[5 empty] | Activité de communication interne | Coût estimatif du plan de communication | 0.098021 | 19000000 | 35120.1479 | 19000000 | 0 | [6 empty] | 40.28% | [18 empty] | 0 |  | est-ce que cette activité devrait pas etre dans la composante 4? Communication interne. | bar: T2 A to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 1: Organiser des réunions mensuelles du personnel de coordination du projet (UGP1, UGP2, UCP) |  | 0 | [5 empty] | Nombre de réunions mensuelles du personnel de coordination du projet (UGP1, UGP2, UCP) | Nombre | 12 | En cours | En cours | 25% |  | UCP | UGP1, UGP2 (CNSS et INAM) | [15 empty] | 0 | bar: T2 A to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 2: Organiser un atelier de formation et de planification des activités de mobilisation communautaire à l’intention des responsables de promotion de la santé des régions et districts dans le cadre des CBP | Coût estimatif du plan de communication | 0.05159 | 10000000 | 18484.2884 | 10000000 |  |  | rapport de formation disponible | oui/non | oui/non | Réalisée | Réalisée | 0% |  | UCP | UGP1, UGP2 (CNSS et INAM) | [15 empty] | 0 | bar: T2 A to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 3: Organiser des réunions mensuelles virtuelles de suivi des activités CBP avec les acteurs des régions | Coût estimatif du plan de communication | 0 |  |  | 0 |  |  | Nombre de réunions bimensuelles virtuelles de suivi des activités CBP avec les acteurs des régions | Nombre | 12 | En cours | En cours | 16.67% | la reunion de janvier 2024 (En lieu et place des régions, une plateforme WhatsApp permet à la coordination d’échanger avec les acteurs régionaux) et la réunion du 27 septembre 2024 | UCP | UGP1, UGP2 (CNSS et INAM) | [15 empty] | 0 |  | pas de montant aloué | C'est une activité du plan de communication qui ne nécessite pas de coût | bar: T2 A to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 4: Acheter un domaine d’hébergement email | Coût estimatif du plan de communication | 0.015477 | 3000000 | 5545.2865 | 3000000 |  |  | nombre de domaine d'hébergement email acquis | Nombre | 1 | Réalisée | Réalisée | 100% | domaine acquis | UCP | UGP1, UGP2 (CNSS et INAM) | [15 empty] | 0 | bar: T1 M
[5 empty] | Sous-activité 5: Créer et animer des plateformes WhatsApp des acteurs régionaux | Coût estimatif du plan de communication | 0 |  |  | 0 |  |  | Nombre de plateformes WhatsApp des acteurs régionaux créés | Nombre | 4 | Réalisée | Réalisée | 100% | 4 plateformes whatsapp crées pour le partage d'information sur les CBP | UCP | UGP1, UGP2 (CNSS et INAM) | [15 empty] | 0 |  | pas de montant aloué | C'est une activité du plan de communication qui ne nécessite pas de coût | bar: T1 J
[5 empty] | Sous-activité 6: Organiser un atelier de revue et de planification des activités du projet | Coût estimatif du plan de communication | 0.030954 | 6000000 | 11090.573 | 6000000 |  |  | Nombre d'ateliers de revue et de planification des activités du projet | Nombre | 1 | Non réalisée | Non réalisée | 0% | Prévu pour le 2ème semestre | UCP | UGP1, UGP2 (CNSS et INAM) | [15 empty] | 0 | bar: T4 O
[5 empty] | Activités de communication sur l’AMU | Coût estimatif du plan de communication | 1.7747 | 344000000 | 635859.5194 | 344000000 | 0 | [6 empty] | 20.73% |  | UCP | UGP2, UGP, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0
[5 empty] | Sous-activité 7: Organisation d’un atelier d’élaboration d’un guide de l’assuré et d’un guide du prestataire dans le cadre de l’AMU | Coût estimatif du plan de communication | 0.010318 | 2000000 | 3696.8577 | 2000000 |  |  | version provisoire du guide de l’assuré et du guide du prestataire dans le cadre de l’AMU disponible | Oui/Non | Oui | Non réalisée | Non réalisée | 0% |  | UGP2 | UCP, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T1 F
[5 empty] | Sous-activité 8: Organisation d’un atelier de validation du guide de l’assuré et du guide du prestataire dans le cadre de l’AMU | Coût estimatif du plan de communication | 0.025795 | 5000000 | 9242.1442 | 5000000 |  |  | un guide de l’assuré et un guide du prestataire dans le cadre de l’AMU validé | Oui/Non | Oui | Non réalisée | Non réalisée | 0% | Conditionné par l'élaboration du guide | UGP2 | UCP, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T1 M
[5 empty] | Sous-activité 9: Impression et diffusion de 50 000 exemplaires du guide de l’assuré et 50 000 exemplaires du guide du prestataire dans le cadre de l’AMU | Coût estimatif du plan de communication | 0.092862 | 18000000 | 33271.719 | 18000000 |  |  | Nombre d'exemplaires du guide de l’assuré et du guide du prestataire dans le cadre de l’AMU imprimés et diffusés | Nombre | 50000 | Non réalisée | Non réalisée | 0% | Conditionné par l'élaboration du guide | UGP2 | UCP, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T2 M
[5 empty] | Sous-activité 10: Organiser une conférence de presse de lancement des opérations d’enrôlement et de prise en charge dans le cadre de l’AMU | Coût estimatif du plan de communication | 0.025795 | 5000000 | 9242.1442 | 5000000 |  |  | Nombre de conférences de presse de lancement des opérations d’enrôlement et de prise en charge dans le cadre de l’AMU organisées | Nombre | 1 | Non réalisée | Non réalisée | 0% | Fonction du chronogramme des organismes gestionnaires pour l’enrôlement | UGP2 | UCP, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T2 A to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 11: Organiser 40 réunions préfectorales d’information et d’échanges avec les acteurs locaux sur le concept d’assurance maladie et l’AMU | Coût estimatif du plan de communication | 0.20636 | 40000000 | 73937.1534 | 40000000 |  |  | Nombre de réunions préfectorales d’information et d’échanges avec les acteurs locaux sur le concept d’assurance maladie et l’AMU | Nombre | 40 | En cours | En cours | 1% | TdR en cours d’élaboration | UGP2 | UCP, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T2 A to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 12: Organiser 7 sessions régionales (02 dans Plateaux) d’information et d’échanges avec les autorités locales sur le concept d’assurance maladie et l’AMU | Coût estimatif du plan de communication | 0.20636 | 40000000 | 73937.1534 | 40000000 |  |  | Nombre de sessions régionales (02 dans Plateaux) d’information et d’échanges avec les autorités locales sur le concept d’assurance maladie et l’AMU | Nombre | 7 | Réalisée | Réalisée | 100% | L'activité est bouclée: la campagne d'information et d'échanges avec les acteurs régionaux sur l'AMU s'est déploie en trois: la première phase du 15 au 17 janvier 2024 a concerné les régions savanes, Kara et Centra; la seconde phase du 19 au 22 janvier a ciblé la région des plateaux; la 3ème phase du 29 au 30 janvier a concerné la région maritime et le Grand Lomé. | UGP2 | UCP, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T2 A to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 13: Sélectionner 25 chaînes de radio, 3 chaînes de télévision, 5 journaux imprimés et 10 journaux en ligne pour réaliser des publications sur l’AMU | Coût estimatif du plan de communication | 0.15477 | 30000000 | 55452.8651 | 30000000 |  |  | Nombre de chaînes de radio, de chaînes de télévision, de journaux imprimés et de journaux en ligne sélectionnés pour réaliser des publications sur l’AMU | Nombre | 43 | Réalisée | Réalisé | 0% | Discussions en cours avec la division de la promotion de la santé pour s’appuyer sur les radios qui ont déjà des contrats avec le ministère | UGP2 | UCP, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T2 A to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 14: Sélection d’une agence de communication pour la production de supports audiovisuels sur l’AMU et les autres réalisations du projet SSEQCU | Coût estimatif du plan de communication | 0.38692 | 75000000 | 138632.1627 | 75000000 |  |  | Nombre de supports audiovisuels sur l’AMU et les autres réalisations du projet SSEQCU sélectionnées | Nombre | 7 | En cours | En cours | 10% | Agence sélectionnée, processus de contractualisation en cours | UGP2 | UCP, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T2 M to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 15: Sélection d’une agence de communication pour la production de gadgets et autres supports publicitaires sur l’AMU et les autres réalisations du projet SSEQCU | Coût estimatif du plan de communication | 0.12897 | 25000000 | 46210.7209 | 25000000 |  |  | Nombre de gadgets et autres supports publicitaires sur l’AMU et les autres réalisations du projet SSEQCU produits | Nombre |  | En cours | En cours | 50% | Plusieurs supports imprimés et gadgets sont en cours de production | UCP | UGP2, UGP1, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T2 M to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 16: Sélection d’une agence de communication pour la conception en Français, la traduction en dix langues locales et l’impression de supports de communication sur l’AMU et les réalisations du projet SSEQCU | Coût estimatif du plan de communication | 0.20636 | 40000000 | 73937.1534 | 40000000 |  |  | Nombre de supports de communication sur l’AMU et les réalisations du projet SSEQCU en Français et traduite en dix langues locales | Nombre |  | En cours | En cours | 50% | Plusieurs supports imprimés et gadgets sont en cours de production | UCP | UGP2, UGP1, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T2 M to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 17: Organiser une campagne de promotion de l’AMU lors du forum des producteurs agricoles du Togo 2024 | 3 000 000 fcfa par FOPAT, le FOPAT est organisé dans les 5 régions | 0.077385 | 15000000 | 27726.4325 | 15000000 |  |  | Nombre de campagne de sensibilisation de l'AMU lors du forum des producteurs agricoles du Togo 2024 | Nombre | 5 | Non réalisée | Non réalisée | 0% | Chronogramme du FOPAT non maîtrisé | UCP | UGP2, UGP1, INAM/MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T2 M to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 18: Sélectionner 05 groupes culturelles pour réaliser 15 sketchs de sensibilisation sur l’AMU | Coût estimatif du plan de communication | 0.077385 | 15000000 | 27726.4325 | 15000000 |  |  | Nombre de sketchs de sensibilisation sur l’AMU réalisé par les groupes culturelles | Nombre | 15 | En cours | En cours | 0% | tdrs en cours | UCP | UGP2, UGP1, INAM, MAUS , CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T2 M to T2 J
[5 empty] | Sous-activité 18: Organiser des campagnes de promotion de l’AMU lors de 02 fêtes traditionnelles | Coût estimatif du plan de communication | 0.020636 | 4000000 | 7393.7153 | 4000000 |  |  | Nombre de campagnes de promotion de l’AMU lors de fêtes traditionnelles | Nombre | 2 | Réalisée | Réalisé | 100% | Campagne prévue lors des Evala 2024 | UCP | UGP2, UGP1, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T3 J; T3 S
[5 empty] | Sous-activité 19: Organiser 3 ateliers de formation de à l’intention de 120 journalistes et professionnels des médias sur l’AMU | Coût estimatif du plan de communication | 0.10318 | 20000000 | 36968.5767 | 20000000 |  |  | Nombre de journalistes et professionnels des médias formé sur l’AMU | Nombre | 120 | En cours | En cours | 0% | En attente du retour des OG | UCP | UGP2, UGP1, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T1 M to T2 A
[5 empty] | Sous-activité 20: Recruter un consultant pour concevoir une application mobile d’information sur l’AMU | Coût estimatif du plan de communication | 0.05159 | 10000000 | 18484.2884 | 10000000 |  |  | Nombre d'applications mobile d’information sur l’AMU conçues | Nombre | 120 | Non réalisée | Non réalisée | 0% |  | UCP | UGP2, UGP1, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T2 J to T3 A
[5 empty] | Activités de communication sur le MGP | Coût estimatif du plan de communication | 0.05159 | 10000000 | 18484.2884 | 10000000 | 0 | [6 empty] | 100% |  | UCP | [16 empty] | 0 | bar: T3 J to T3 A
[5 empty] | Sous-activité 21: Concevoir en Français, traduire en langues locales et imprimer 1 posters (1500 exemplaires) et une affiche de format A0 (1000 exemplaires) sur le circuit de gestion des plaintes et le MGP du projet | Coût estimatif du plan de communication | 0.025795 | 5000000 | 9242.1442 | 5000000 |  |  | Nombre de spots en français et langues locales sur le circuit de gestion des plaintes et le MGP du projet conçus Nombre d'affiches imprimés sur le circuit de gestion des plaintes et le MGP du projet | Nombre | 1 1500 1000 | réalisée | réalisée | 100% | sauf la traduction en langue | UCP | UGP2, UGP1, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T3 J to T3 A
[5 empty] | Sous-activité 22: Concevoir et diffuser 1 spot message audio sur le MGP en français et en 5 langues locales | Coût estimatif du plan de communication | 0.015477 | 3000000 | 5545.2865 | 3000000 |  |  | Nombre de spots message audio sur le MGP en français et en 5 langues locales | Nombre | 1 | réalisée | réalisée | 100% | c'est et traduit en 6 langues langues locales | UCP | UGP2, UGP1, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T3 J to T3 A
[5 empty] | Sous-activité 23: Organiser 4 émissions radiophonique interactive synchronisée d’une heure sur le MGP dans 4 régions | Coût estimatif du plan de communication | 0.010318 | 2000000 | 3696.8577 | 2000000 |  |  | Nombre d'émissions radiophonique interactive synchronisée d’une heure sur le MGP dans 4 régions | Nombre | 4 | réalisée | réalisée | 100% |  | UCP | UGP2, UGP1, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T3 J to T3 A
[5 empty] | communication en appui aux autres composantes | Coût estimatif du plan de communication | 0.10318 | 20000000 | 36968.5767 | 20000000 | 0 | [6 empty] | 56.67% |  | UCP | UGP2, UGP1, INAM, MAUS, CNSS | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
[5 empty] | Sous-activité 24: Publier des communiqués de presse et assurer la couverture médiatique des activités du projet | Coût estimatif du plan de communication | 0.025795 | 5000000 | 9242.1442 | 5000000 |  |  | couverture médiatique des activités du projet | oui/non | oui/non | réalisée | réalisée | 100% |  | UCP | UGP2, UGP1, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0
[5 empty] | Sous-activité 25: Concevoir et mettre en ligne le site internet du projet | Coût estimatif du plan de communication | 0.05159 | 10000000 | 18484.2884 | 10000000 |  |  | Nombre de site internet du projet en ligne | Nombre | 1 | En cours | En cours | 70% | Une première version du site web est disponible | UCP | UGP2, UGP1, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T3 J to T3 A
[5 empty] | Sous-activité 26: Produire un documentaire et organiser 01 émission télévisée sur les activités du projet | Coût estimatif du plan de communication | 0.025795 | 5000000 | 9242.1442 | 5000000 |  |  | Nombre de documentaires sur les activités du projet organisés (01) Nombre d'émissions télévisées sur les activités du projet organisées (01) | Nombre | 2 | Non réalisée | Non réalisée | 0% | TfR en cours de préparation | UCP | UGP2, UGP1, INAM, MAUS, CNSS | [15 empty] | 0 | bar: T4 O to T4 D
Comp3 | Scomp3.2 | Act | 1 | 32103 | Mettre en place un système de gestion des plaintes en milieu de soins | [14 empty] | UGP2 |  | non réalisée | 0% | [13 empty] | 0
|  |  | 37 | 4 | Composante 4 : Amélioration de l'intendance, de la surveillance et de la gestion |  | 3.4758 | 673735327.1986 | 1245351.8063 | 673735327.1986 | 0 | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 0.33791 | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 31 | 41 | Sous-composante 4.1 : Amélioration de la gestion et la coordination du projet |  | 2.6994 | 523251327.1986 | 967192.8414 | 523251327.1986 | 0 | [6 empty] | 60% |  |  |  |  | 0.54707 | [13 empty] | #REF! | 0
Comp4 | Scomp4.1 | Object | 10 | 411 | Assurer le paiement des salaires |  | 0.61717 | 119630012 | 221127.5638 | 119630012 | 0 |  | Nombre de mois de salaires payés | Nombre | 12 |  |  | 75% |  | UGP1 |  |  | 0.69167 | [13 empty] | #REF! | 0
|  | Act | 1 | 41102 | Payer le salaire du Spécialiste en sauvegarde sociale | Estimation du salaire mensuel payé y compris les charges patronales pour 12 mois | 0.098201 | 19035000 | 35184.8429 | 19035000 |  |  | Nombre de mois de salaires payés | Nombre | 12 | En cours | En cours | 75% |  | UGP1 | UGP1,DAF, PRMP | En cours | 66.67% | Paiement des salaires réalisé jusqu’au mois d'août le dernier mois avant l'évaluation | [12 empty] | #REF! | 0
|  | Act | 1 | 41103 | Payer honoraire du Coach en finance chargé d'appuyer le SGF du projet |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Nombre de mois de salaires payés | Nombre | [6 empty] | UGP1,DAF, PRMP | réalisée | 100% | [13 empty] | #REF! | 0
|  | Act | 1 | 41104 | Payer le salaire du Spécialiste en suivi- évaluation | Estimation du salaire mensuel payé y compris les charges patronales pour 12 mois | 0.091969 | 17826942 | 32951.8336 | 17826942 |  |  | Nombre de mois de salaires payés | Nombre | 12 | En cours | En cours | 75% |  | UCP | UGP1,DAF, PRMP | En cours | 25% | [13 empty] | #REF! | 0
|  | Act | 1 | 41105 | Payer le salaire du Chargé de communication | Estimation du salaire mensuel payé y compris les charges patronales pour 12 mois | 0.098155 | 19026075 | 35168.3457 | 19026075 |  |  | Nombre de mois de salaires payés | Nombre | 12 | En cours | En cours | 75% |  | UCP | UGP1,DAF, PRMP | En cours | 66.67% | [13 empty] | #REF! | 0
|  | Act | 1 | 41106 | Payer le salaire de l'auditeur interne | Estimation du salaire mensuel payé y compris les charges patronales pour 12 mois | 0.10901 | 21129312 | 39056.0296 | 21129312 |  |  | Nombre de mois de salaires payés | Nombre | 12 | En cours | En cours | 75% |  | UCP | UGP1,DAF, PRMP | En cours | 66.67% | [13 empty] | #REF! | 0
|  | Act | 1 | 41107 | Payer le salaire du Coursier | Estimation du salaire mensuel payé y compris les charges patronales pour 12 mois | 0.011969 | 2320056 | 4288.4584 | 2320056 |  |  | Nombre de mois de salaires payés | Nombre | 12 | En cours | En cours | 75% |  | UGP1 | UGP1,DAF, PRMP | En cours | 66.67% | [13 empty] | #REF! | 0
|  | Act | 1 | 41108 | Payer le salaire du Coach en Passation de Marché |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | En cours | En cours | 75% |  |  | UGP1,DAF, PRMP | réalisée | 100% | [13 empty] | #REF! | 0 | combien pour les honoraires?
0 |  | Act | 1 | 41109 | Payer le salaire du Spécialiste en sauvegarde environnementale | Estimation du salaire mensuel payé y compris les charges patronales pour 12 mois | 0.091969 | 17826942 | 32951.8336 | 17826942 |  |  | Nombre de mois de salaires payés | Nombre | 12 | En cours | En cours | 75% |  | UGP1 |  | En cours | 66.67% | [13 empty] | #REF! | 0
|  | Act | 1 | 41110 | Payer le salaire du SGF | Estimation du salaire mensuel payé y compris les charges patronales pour 12 mois | 0.10197 | 19765685 | 36535.4621 | 19765685 |  |  | Nombre de mois de salaires payés | Nombre | 12 | En cours | En cours | 75% |  | UGP1 | UGP1,DAF, PRMP | En cours | 66.67% | [14 empty] | 0
|  | Act | 1 | 41111 | Payer les honoraires du coach au spécialiste en sauvegarde sociale | Estimation du salaire mensuel payé y compris les charges patronales pour 9 mois | 0.013929 | 2700000 | 4990.7579 | 2700000 |  |  | Nombre de mois de salaires payés | Nombre | 12 | En cours | En cours | 75% |  | UGP1 | UGP1,DAF, PRMP | En cours | 66.67% | [14 empty] | 0
|  | Object | 8 | 412 | Assurer le fonctionnement de l'UCP |  | 0.52758 | 102264999.79 | 189029.5745 | 102264999.79 | 0 | 0 | [5 empty] | 75% |  |  |  |  | 0.78125 | [14 empty] | 0
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41201 | Organiser des réunions de coordination trimestrielles internes et externes | estimation PAD | 0.0065003 | 1260000 | 2329.0203 | 1260000 |  |  | Nombre de réunions de coordination trimestrielles internes et externes | Nombre | 4 | En cours | En cours | 50% |  | UCP | UGP1 et 2 | En cours | 75% | [14 empty] | 0 | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41202 | Acquérir du carburant pour le fonctionnement de l'UCP | Carburant pour les 9 véhicules du projet dans le cadre des activités de supervisions de terrain, de sauvegardes de l'UCP, UGP1, UGP2 : Estimation sur la base des consommations des années précédentes | 0.059973 | 11625000 | 21487.9852 | 11625000 |  |  | Nombre de litres de carburants acquis | litre | 15000 | En cours | En cours | 50% |  | UCP | UGP1 et 2 | En cours | 50% | [14 empty] | 0
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41204 | Acquérir du mobilier de bureau au profit de l'UCP du projet |  | 0.015477 | 3000000 | 5545.2865 | 3000000 |  |  | Nombre de lots de mobilier de bureau acquis au profit de l'UCP du projet | Nombre | 1 | Réalisée | Réalisée | 100% |  | UCP | UGP1 et 2 | réalisée | 100% | [14 empty] | 0 | bar: T2 J
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41205 | Assurer le matériel roulant du projet | contrat d'assurance de 9 véhicules et une moto | 0.027085 | 5249999.79 | 9704.251 | 5249999.79 |  |  | Nombre de véhicules assurés nombre de moto assurés | Nombre Nombre | 9 1 | Réalisée |  | 100% |  | UCP | UGP1, PRMP | réalisée | 100% | [14 empty] | 0
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41206 | Acquérir des fournitures de bureau pour l'UCP | Estimation sur la base des anciennes consommations | 0.0065003 | 1260000 | 2329.0203 | 1260000 | [7 empty] | 50% |  | UCP | UGP1, PRMP | En cours | 75% | [14 empty] | 0 | bar: T2 M
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41207 | Organiser des supervisions trimestrielles (4) pour le suivi des activités du projet sur le terrain par l'UCP | 4 missions de supervision de suivi des activités du projet sur le terrain par l'UCP | 0.021668 | 4200000 | 7763.4011 | 4200000 |  |  | Nombre de missions de supervision pour le suivi des activités du projet sur le terrain par l'UCP | Nombre | 4 | en cours | en cours | 75% | le suivi est réalisé lors de la mission de remise officielle des USP rénovées dans les savanes et la remise des sites pour la constructions dans les régions des plateaux, Centrale et Kara | UCP | UGP1 et 2 | réalisée | 75% | 01 supervision réalisée et plus de 4 missions de suivi sur le terrain | [13 empty] | 0 | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41208 | Maintenance et Entretiens des équipements informatiques et mobiliers |  | 0.029251 | 5670000 | 10480.5915 | 5670000 |  |  | rapport de revue mi-parcours validé et disponible | oui/non | oui | en cours | en cours | 75% |  | UCP | UGP1 et 2 MSHP; MAUS | En cours | 75% | [14 empty] | 0 | bar: T3 S
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41209 | organisation de la revue mi-parcours | forfait | 0.36113 | 70000000 | 129390.0185 | 70000000 |  |  | Maintenance et Entretiens des équipements informatiques et mobiliers assurés | oui/non | oui | en cours | en cours | 100% | le consultant est encours de recrutement | UCP | UGP1 et 2 | En cours | 75% | [14 empty] | 0
|  | Object | 7 | 413 | Assurer le fonctionnement de l'UGP1 |  | 1.3624 | 264081315.4086 | 488135.5183 | 264081315.4086 | 0 | 0 | [5 empty] | 50% |  |  |  |  | 0.64286 | [14 empty] | 0
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41301 | Organiser un atelier de renforcement des capacités des responsables financiers des structures décentralisées sur la gestion comptable et financière du projet (35 personnes pendant 5 jours) |  | 0.081254 | 15750000 | 29112.7542 | 15750000 |  |  | Nombre de responsables financiers des structures décentralisées formés sur la gestion comptable et financière du projet | Nombre | 35 | non réalisée | non réalisée | 0% |  | UGP1 | MSHPAUS | non réalisée | 0% | [14 empty] | 0 | bar: T2 M
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41302 | Organisation des réunions internes et externes trimestrielles | sur la base des cout du PAD | 0.0065003 | 1260000 | 2329.0203 | 1260000 |  |  | Nombre de réunions internes et externes trimestrielles organisées | Nombre | 4 | en cours | en cours | 75% |  | UGP1 | MSHPAUS | En cours | 75% | [14 empty] | 0 | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41304 | Acquisition du matériel informatique |  | 0.077385 | 15000000 | 27726.4325 | 15000000 |  |  | Nombre de matériels informatiques achetés | Nombre | 4 | Non réalisée | Non réalisée | 0% |  | UGP1 | MSHPAUS | En cours | 75% | [14 empty] | 0 | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41305 | Assurer le personnel du projet | contrat d'assurance du personnel pour : Auditeur interne, Spécialiste en communication, le Spécialiste en Suivi-évaluation, Spécialiste en gestion financière, Spécialiste en sauvegarde social, le spécialiste en sauvegarde environnementaliste et le coursier | 0.056878 | 11025000 | 20378.9279 | 11025000 |  |  | Nombre de personnels assurés | Nombre | 7 | réalisée | réalisée | 100% |  | UGP1 | UCP, UGP2 | réalisée | 100% | personnel bénéficie de l'assurance maladie | [13 empty] | 0 |  | Auditeur interne, Spécialiste en communication, le Spécialiste en Suivi-évaluation, Spécialiste en gestion financière, Spécialiste en sauvegarde social, le spécialiste en sauvegarde environnementaliste et le coursier
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41307 | Payer les frais de vérification indépendante des résultats du CBP | Contrat de prestation de AICV | 0.55104 | 106810833 | 197432.2237 | 106810833 |  | rapport de contrôle et de vérification | Rapport de contrôle et de vérification disponible | Nombre | 1 | non réalisée | non réalisée | 0% | prévu au second semestre | UCP | UGP1,MSHPAUS,AICV | non réalisée | 0% | [14 empty] | 0 | bar: T4 O to T4 D
|  |  |  | 41310 | Autres coûts de fonctionnement | Des enquêtes sur la satisfaction des patients et des clients seront entreprises pour informer l'élaboration de normes de soins centrées sur les personnes. | 0.34668 | 67200000 | 124214.4177 | 67200000 | 0 |  |  | Nombre | 1 | en cours | en cours | 75% | [19 empty] | 0 | bar: T4 O to T4 D
[5 empty] | Sous-activité 1: Eau |  | 0.0030954 | 600000 | 1109.0573 | 600000 |  |  |  | Nombre | 12 | en cours | en cours | 75% |  | UCP | [17 empty] | 0
[5 empty] | Sous-activité 2: Electricité |  | 0.061908 | 12000000 | 22181.146 | 12000000 |  |  |  | Nombre | 12 | en cours | en cours | 75% |  | UCP | [17 empty] | 0
[5 empty] | Sous-activité 3: Télécommunication, internet |  | 0.061908 | 12000000 | 22181.146 | 12000000 |  |  |  | Nombre | 12 | en cours | en cours | 75% |  | UCP | [17 empty] | 0
[5 empty] | Sous-activité 4: Frais d'expédition et de réception de courriers |  | 0.0030954 | 600000 | 1109.0573 | 600000 |  |  |  | Nombre | 12 | en cours | en cours | 75% |  | UCP | [17 empty] | 0
[5 empty] | Sous-activité 5: Location et charge locative |  | 0.12382 | 24000000 | 44362.2921 | 24000000 |  |  |  | Nombre | 12 | en cours | en cours | 75% |  | UCP | [17 empty] | 0
[5 empty] | Sous-activité 6: Frais bancaires |  | 0.092862 | 18000000 | 33271.719 | 18000000 |  |  |  | Nombre | 12 | en cours | en cours | 75% |  | UCP | [17 empty] | 0
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41309 | Réaliser un audit externe annuel | Contrat de prestation | 0.10834 | 21000000 | 38817.0055 | 21000000 |  |  | Nombre de rapport d'audit externe annuel disponible | Nombre | 1 | réalisée | réalisée | 100% | le rapport définitif est transmis au 27 juin 2024 | UGP1 | UGP1,PRMP,CABINET | réalisée | 100% | audit externe réalisé 2019-2022 | [13 empty] | 0 | bar: T2 A to T2 J
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41311 | Formation des acteurs (DRS, DPS, RFS) sur les CBP | 4 ateliers d'appui à la mise en œuvre des CBP | 0.13432 | 26035482.4086 | 48124.7364 | 26035482.4086 |  |  | Rapport d'atelier de mise en œuvre des CBP | Nombre | 1 | En cours | En cours | 50% |  | UGP1 | UCP, UGP2, MSHPAUS | réalisée | 100% | Formation des acteurs des régions Kara, Savanes Centrale et Plateaux | [13 empty] | 0 | bar: T2 A
|  | Object | 3 | 414 | Assurer le fonctionnement de l'UGP2 |  | 0.037532 | 7275000 | 13447.3198 | 7275000 | 0 | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 0.58333 | [14 empty] | 0
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41402 | Acquérir du mobilier de bureau au profit de l'UGP2 |  | 0.013542 | 2625000 | 4852.1257 | 2625000 | [5 empty] | réalisée |  | 100% |  | UGP2 | UCP | non réalisée | 0% | [14 empty] | 0 | bar: T3 J
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41403 | Acquisition d'équipements informatiques |  | 0.016251 | 3150000 | 5822.5508 | 3150000 | [5 empty] | non réalisée |  | 0% |  | UGP2 | UCP | réalisée | 100% | [14 empty] | 0 | bar: T2 J
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41404 | Acquérir des fournitures de bureau pour l'UGP2 |  | 0.0077385 | 1500000 | 2772.6433 | 1500000 |  |  | Nombre de lot de fourniture de bureau acquis pour l'UGP2 | Nombre | 1 | en cours |  | 50% |  | UGP2 | UCP | En cours | 75% | [14 empty] | 0 | bar: T1 F; T3 J
|  | Object | 3 | 415 | Divers appuis Financiers & supervision |  | 0.15477 | 30000000 | 55452.8651 | 30000000 | 0 | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 0.58333 | [14 empty] | 0
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41501 | Contribution élaboration nouvelle politique de santé du MSPHAUS |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | UGP1 |  | non réalisée | 0% | [14 empty] | 0 | bar: T1 J to T2 J
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 41502 | Appui au démarrage du Projet SWEDD |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | UGP1 |  | réalisée | 100% | [14 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 F
Comp4 | Scomp4.1 | Act | 1 | 4153 | Visites sur le terrain et supervisions | 10 visites de terrain et 2 supervisions | 0.15477 | 30000000 | 55452.8651 | 30000000 |  | rapport de visite de suivi et de supervision | Nombre de rapports de visite de suivi et de supervision | Nombre | 12 | En cours | En cours | 50% |  | UCP | UGP1 et 2 | En cours | 75% | [14 empty] | 0 | bar: T1 M; T2 J; T3 S; T4 D
|  |  | 6 | 42 | Sous-composante 4.2 : Assurance de la sauvegarde sociale et environnementale du projet |  | 0.77634 | 150484000 | 278158.9649 | 150484000 | 0 | [6 empty] | 40% |  |  |  |  | 0.46667 | [14 empty] | 0
|  | Object | 6 | 421 | Garantir la sauvegarde environnementale et sociale du projet |  | 0.77634 | 150484000 | 278158.9649 | 150484000 | 0 | [6 empty] | 40% |  |  |  |  | 0.46667 | [14 empty] | 0
Comp4 | Scomp4.2 | Act | 1 | 42102 | Mettre en place et renforcer les capacités des comités MGP (Mise en place des comités, vulgarisation des document, renforcement des capacité ) et suivi de la mise en œuvre des PGES des chantiers | 69 sessions de formation au niveau préfectoral 225 sessions au niveau cantonal | 0.43851 | 85000000 | 157116.451 | 85000000 |  | Rapport de mise en place et de renforcement les capacités des comités MGP (Mise en place des comités, vulgarisation des document, renforcement des capacité ) et suivi de la mise en œuvre des PGES des chantiers | Nombre de comité mis en place | Nbre | 294 | Réalisée | Réalisée | 100% | Formation et installation de 210 CGP dans les régions Kara, Centrale et Plateaux du 29 février au 06 mars 2024 | UGP1 | UGP1,MSHPAUS,OSC,Collectivités locales | En cours | 0% | Mise en place et renforcement des capacités des comités des gestion des plaintes (09 juin - 14 juin 2023 ; 26 juin - 04 juillet 2023) Suivi de la mise en œuvre des PGES - C (01 - 03 mars 2023 ; 09 - 17 mars 2023 ; 12 - 16 avril 2023 ; 15 -20 mai 2023 ; 09 juin - 14 juin 2023 ; 26 juin - 04 juillet 2023 ; 1er août 2023 ; 16 - 22 août 2023) 155 comités PGES à mettre en place et à opérationnaliser: 3 (CRGP) , 24 CPGP et 61 CCOGP et 67 CCAGP | [13 empty] | 0 | bar: T1 J to T3 J
Comp4 | Scomp4.2 | Act | 1 | 42106 | Mettre en place et/redynamiser les comités WASH dans les structures sanitaires des zones d’intervention du projet | 4 sessions de création/redynamisation des comités WASH dans les structures sanitaires dans les 4 régions | 0.066984 | 12984000 | 24000 | 12984000 |  | Rapport de mise en place et/redynamisation des comités WASH dans les structures sanitaires des zones d’intervention du projet | Nombre de comites WASH mis en place ou redynamisé dans les structures sanitaires des zones d’intervention du projet | Nbre | 4 | non réalisée | non réalisée | 0% | Conditionner par la finitaux des travaux de constructions | UGP1 | UGP1, MSHPAUS | non réalisée | 0% | [14 empty] | 0 | bar: T1 F
Comp4 | Scomp4.2 | Act | 1 | 42107 | Renforcer les capacités des acteurs sur la réglementation environnementale nationale et sur les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale y compris la gestion des cas de VBG/EAS/HS et de VCE | 1 session de 25 personnes et avec les pratiques sur le terrain | 0.05159 | 10000000 | 18484.2884 | 10000000 |  | Rapport de formation des acteurs sur la réglementation environnementale nationale et sur les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale y compris la gestion des cas de VBG/EAS/HS et de VCE | Nombre acteurs formés | Nbre | 25 | non réalisée | non réalisée | 0% | prévu au second semestre | UGP1 | UGP1, ANGE | En continu | 100% | Renforcement des capacités des entreprises (gestionnaires, CC, DT, HSE...), personnel de santé, mission de contrôle sur leurs obligations contractuelles en termes de sauvegarde environnementale et sociale (01 - 03 mars 2023 ; 09 - 17 mars 2023 ; 12 - 16 avril 2023 ; 15 -20 mai 2023 ; 09 juin - 14 juin 2023 ; 26 juin - 04 juillet 2023 ; 1er août 2023 ; 16 - 22 août 2023) | [13 empty] | 0 | bar: T4 O
Comp4 | Scomp4.2 | Act | 1 | 42108 | Renforcer les capacités des acteurs sur la gestion des déchets dangereux et la mise en œuvre de la PCI à l'endroit des acteurs non encore formés pendant 5 jours | Organisation de 4 ateliers à raison d'un atelier par région pour les 4 régions de la zone du Projet | 0.15735 | 30500000 | 56377.0795 | 30500000 |  | Rapport de formation des acteurs sur la gestion des déchets dangereux et la mise en œuvre de la PCI à l'endroit des acteurs non encore formés pendant 5 jours | Nombre acteurs formés | Nbre | 100 | non réalisée | non réalisée | 0% | Prévu pour le dernier trimestre et conditionné par la finalisation et la livraison des travaux | UGP1 | UGP1, MSHPAUS, Collectivités locales | non réalisée | 0% | [14 empty] | 0 | bar: T3 A to T4 N
Comp4 | Scomp4.2 | Act | 1 | 42110 | Sensibiliser les entreprises, les communautés et autres intervenants sur les sites du projet sur les aspects d'hygiène santé sécurité y compris les VBG/EAS/HS et de VCE | Estimé sur la base de l'expérience de la région des Savanes. Des points focaux genres des districts sanitaires seront formées pour appui l'équipe du projet dans les activités de sensibilisation | 0.061908 | 12000000 | 22181.146 | 12000000 |  | Rapport de sensibilisation des entreprises, des communautés et autres intervenants sur les sites du projet sur les aspects d'hygiène santé sécurité y compris les VBG/EAS/HS et de VCE | Pourcentage des entreprises, des communautés et autres intervenants sur les sites du projet sensibilisés sur les aspects d'hygiène santé sécurité y compris les VBG/EAS/HS et de VCE | % | 1 | réalisée | réalisée | 100% | Réalisée lors de la remise des sites de construction et de suivi des chantiers par les spécialiste HSE des MDC et l'UCP, de la Formation et installation de CGP dans les régions Kara, Centrale et Plateaux du 29 février au 06 mars 2024, de la formation sur l’EAS/HS du 30 avril au 06 mai 2024, de la remise de sites aux entreprises et de la réunion de démarrage des travaux | UGP1 | UGP1, MSHPAUS, Collectivités locales | En continu Sensibilisations des entreprises y compris tous les travailleurs mobilisés sur les chantiers, des communautés, personnel de santé, COGES, Comités de gestion des plaintes, Mission de contrôle sur les aspects d'hygiène, santé, sécurité y compris les EAS/HS, VCE (01 - 03 mars 2023 ; 09 - 17 mars 2023 ; 12 - 16 avril 2023 ; 15 -20 mai 2023 ; 09 juin - 14 juin 2023 ; 26 juin - 04 juillet 2023 ; 1er août 2023 ; 16 - 22 août 2023) | 100% | [14 empty] | 0 | bar: T1 J to T3 J
Comp4 | Scomp4.2 | Act | 1 | 421108 | Recrutement d'un cabinet ou des consultants pour assurer le contrôle technique des travaux de construction des formations sanitaires |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | UGP1 | DISEM, DHAB, Bureaux de Contrôle | En cours | 80% | les rapports de screening sont en examen à l'ANGE | [13 empty] | 0 | bar: T1 J to T1 M
[5 empty] | Composante 5 : Composante de la réponse d'urgence | [32 empty] | 0
|  | Object |  | 51 | Assurer la préparation et la réponse aux urgences de santé publique | [32 empty] | 0
|  | Act |  | 511 | Renforcer la préparation et la réponse aux urgences de santé publique |  | 0 | [12 empty] | UCP | UGP1, Toutes les directions du MSHPAUS | [16 empty] | 0 | bar: T1 J to T4 D
[5 empty] | Total |  | 100 | 19383665972 | 35829327.1201 | 15812505386.1986 | 3571160585.8014
[22 empty] | Taux d'exécution physique du PTBA | 27.82%
#REF!
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 19383665972 |  |  |  |  | #REF!
[8 empty] | 19383665972 | 35829327.1201
0
0
25000000
8500000
25000000
58500000
-58500000
Note on G181: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ce sont des activités. Le mettre en "sous-activités" comme précédemment.